Seguimiento de  Evaluaciones

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Apoyo a Migrantes 2016

| Parámetro | Áreas Susceptibles de Mejora (ASM) | Recomendaciones | Observaciones | Mejora | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIR | El Fideicomiso no cuenta con una MIR | Generar un proyecto de MIR | Se propuso MIR, por parte de la DTED, se encuentra en proceso por parte del DAM. | ATENDIDO | 100 |
| Indicadores | No cuenta con indicadores de gestión ni de resultados | Crear un tablero de control con indicadores de gestión y de resultados para evaluar el desempeño del Fondo. | Es necesario crear el tablero de control con indicadores. | PROCESO |  |
| Análisis proyectos | La Entidad no realiza ningún tipo de estudio de factibilidad de los proyectos productivos que presentan los posibles beneficiarios. El padrón de beneficiarios se publica por un período de tiempo muy corto. | Se recomienda realizar un ejercicio de evaluación de los proyectos de autoempleo presentados a fin de apoyar los de mayor probabilidad de éxito. Se recomienda prolongar el período de publicación del padrón de beneficiarios. | Anexan convocatoria modificada y con un Vo.Bo. por la SPF, en la cual agregaran como uno de los requisitos la presentación de un proyecto de inversión. Los padrones se encuentran publicados desde el 11 de abril del presente año. | ATENDIDO | 100 |

Página oficial  DAM:

- Definir una MIR a nivel estatal exclusiva del Fondo de Apoyo a Migrantes, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.

- En cuanto a su página oficial DAM  , no están publicados:

- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)

- Reporte de Indicadores

- No esta publicada su Ficha CONAC

- PAE 2017

- Se visualiza la evaluación Fondo de Apoyo a Migrantes  2016:

http://migrantes.tlaxcala.gob.mx/