**Seguimiento de Evaluaciones**

**Evaluación Integral del Desempeño Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI 2016**

| **ASM** | **Actividades** | **Resultados Esperados** | **Observaciones** | **Mejora** | **Avance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Estadísticas del Padrón**, clasificación de información para una mejor planeación de servicios. | **Campañas permanentes de promoción y difusión en medios masivos de comunicación, prensa escrita y publicación en la página web del Régimen Estatal**, poniendo a disposición de la población la información referente a los trámites y en servicios que les permitan acceder al Sistema de Protección Social en Salud.  **Vinculación con las autoridades municipales para la promoción y difusión de los beneficios del sistema** por medio de la participación del personal del Departamento de Afiliación y Operación | **Capacitación para autoridades y por medio de esto difusión a la población s**obre las bondades del Sistema de Protección Social en Salud.  Se espera lograr gradualmente el **empoderamiento del beneficiario** mediante la difusión de sus derechos y obligaciones.  Al **establecer la vinculación** en participación de los cabildos para dar a conocer el Sistema de Protección Social en Salud | Anexan liga para estadísticas 2016.  <http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/index.php/metas>  Se anexa documento de la Ficha de Cierre de Afiliación Diciembre 2016  <http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/images/archivos_pdf/FICHA_AFILIACION_CIERRE_DICIEMBRE_2016.pdf>  Se anexa documento de la Ficha de Afiliación Abril 2017.  <http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/images/archivos_pdf/FICHAS_REAFILIACION/FICHAS_MAYO_2017.pdf> | ATENDIDO | 100 |
| 1. **Implementar una medición para la población atendida y no atendida**.   Población potencial, objetivo y mecanismos de elección. | **Identificar a la población que cuente con más de un tipo de acceso a la seguridad social** en salud.  **Ya identificados, llevar a cabo la depuración gradual del padrón de afiliados al SPSS**, para así evitar el cruce de padrones entre Instituciones de la Seguridad Social en Salud. | **Disminución gradualmente** del número de **registros colisionados**, **para así** permitir a la entidad **contar con datos precisos y por ende una medición efectiva** de la población usuaria. | **Anexan minuta de depuración de padrones** celebradas entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. | ATENDIDO | 100 |
| 1. MIR y Programa Operativo Anual | **Actualización de la MIR, con un enfoque de transversalidad, de manera conjunta con las áreas operativas del Organismo, con la finalidad de alinear** los macro procesos en congruencia con el programa presupuestario U005.  Tomando como referencia la propuesta por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, además de los anexos VII y VIII del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. | **Contar con una MIR simplificada**, que mida de manera eficaz los impactos de los macro procesos, en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, correctamente alineada al PND | Se verá reflejada hasta el anteproyecto de presupuesto 2018.  **Sería conveniente, trabajar con la MIR especifica** | ATENDIDO | 100 |
| 1. Plan Anual de Trabajo. | **Depurar y actualizar actividades, simplificando procesos para la obtención de resultados**, con base en los anexos II,IV,V,VII y VIII; y la MIR del Pp U005,considerando aspectos operativos más trascendentales que estén directamente relacionados con las metas y objetivos institucionales. | **Establecer un programa de trabajo, orientado a seguir el mismo eje que se establecerá en la MIR**, que funcione para la retroalimentación y **detección de ASM del organismo.** | Verificar cumplimiento en octubre de 2017.  Anexar el programa de trabajo | ATENDIDO | 100 |
| 1. Información pública debidamente a la población en general. | **El Seguro Popular Tlaxcala cuenta con su página web**, en donde se avisa de todas aquellas modificaciones de la información relacionada con la temática, también de los beneficios a los afiliados, ubicación de los módulos, estructura organizacional, evaluaciones, transparencia. | **Orientar, informar a la población del Estado de Tlaxcala de los servicios y beneficios de los afiliados así mismo el propósito y finalidad del Seguro Popular.** | Se anexa liga:  <http://www.seguropopular.saludtlax.gob.mx>  Accedimos a la liga, sin embargo **no se pudo accesar,** verificar su servidor | ATENDIDO | 100 |

**PÁGINA OFICIAL:**

* Definir una MIR a nivel estatal exclusiva de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI 2016, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.
* En cuanto a su página oficial de la Secretaría:
  + Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)
  + Reporte de Indicadores
  + Programa Anual de Evaluación 2017 (Evaluando Ejercicio 2016)
  + Evaluación de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI 2016
  + Ficha CONAC