Seguimiento de Evaluaciones

Evaluación Integral del Desempeño Cuota Social  y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI  2016

| ASM | Actividades | Resultados Esperados | Observaciones | Mejora | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Estadísticas del Padrón, clasificación de información para una mejor planeación de servicios. | Campañas permanentes de promoción y difusión en medios masivos de comunicación, prensa escrita y publicación en la página web del Régimen Estatal, poniendo a disposición de la población la información referente a los trámites y en servicios que les permitan acceder al Sistema de Protección Social en Salud. Vinculación con las autoridades municipales para la promoción y difusión de los beneficios del sistema por medio de la participación del personal del Departamento de Afiliación y Operación | Capacitación para autoridades y por medio de esto difusión a la población sobre las bondades del Sistema de Protección Social en Salud. Se espera lograr gradualmente el empoderamiento del beneficiario mediante la difusión de sus derechos y obligaciones. Al establecer la vinculación en participación de los cabildos para dar a conocer el Sistema de Protección Social en Salud | Anexan liga para estadísticas 2016. http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/index.php/metas Se anexa documento de la Ficha de Cierre de Afiliación Diciembre 2016 http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/images/archivos_pdf/FICHA_AFILIACION_CIERRE_DICIEMBRE_2016.pdf Se anexa documento de la Ficha de Afiliación Abril 2017. http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/images/archivos_pdf/FICHAS_REAFILIACION/FICHAS_MAYO_2017.pdf | ATENDIDO | 100 |
| - Implementar una medición para la población atendida y no atendida. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección. | Identificar a la población que cuente con más de un tipo de acceso a la seguridad social en salud. Ya identificados, llevar a cabo la depuración gradual del padrón de afiliados al SPSS, para así evitar el cruce de padrones entre Instituciones de la Seguridad Social en Salud. | Disminución gradualmente del número de registros colisionados, para así permitir a la entidad contar con datos precisos y por ende una medición efectiva de la población usuaria. | Anexan minuta de depuración de padrones celebradas entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. | ATENDIDO | 100 |
| - MIR y Programa Operativo Anual | Actualización de la MIR, con un enfoque de transversalidad, de manera conjunta con las áreas operativas del Organismo, con la finalidad de alinear los macro procesos en congruencia con el programa presupuestario U005. Tomando como referencia la propuesta por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, además de los anexos VII y VIII del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. | Contar con una MIR simplificada, que mida de manera eficaz los impactos de los macro procesos, en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, correctamente alineada al PND | Se verá reflejada hasta el anteproyecto de presupuesto 2018. Sería conveniente, trabajar con la MIR especifica | ATENDIDO | 100 |
| - Plan Anual de Trabajo. | Depurar y actualizar actividades, simplificando procesos para la obtención de resultados, con base en los anexos II,IV,V,VII y VIII; y la MIR del Pp U005,considerando aspectos operativos más trascendentales que estén directamente relacionados con las metas y objetivos institucionales. | Establecer un programa de trabajo, orientado a seguir el mismo eje que se establecerá en la MIR, que funcione para la retroalimentación y detección de ASM del organismo. | Verificar cumplimiento en octubre de 2017. Anexar el programa de trabajo | ATENDIDO | 100 |
| - Información pública debidamente a la población en general. | El Seguro Popular Tlaxcala cuenta con su página web, en donde se avisa de todas aquellas modificaciones de la información relacionada con la temática, también de los beneficios a los afiliados, ubicación de los módulos, estructura organizacional, evaluaciones, transparencia. | Orientar, informar a la población del Estado de Tlaxcala de los servicios y beneficios de los afiliados así mismo el propósito y finalidad del Seguro Popular. | Se anexa liga: http://www.seguropopular.saludtlax.gob.mx Accedimos a la liga, sin embargo no se pudo accesar, verificar su servidor | ATENDIDO | 100 |

PÁGINA OFICIAL:

- Definir una MIR a nivel estatal exclusiva de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI 2016, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.

- En cuanto a su página oficial de la Secretaría:

  - Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)

  - Reporte de Indicadores

  - Programa Anual de Evaluación 2017 (Evaluando Ejercicio 2016)

  - Evaluación de  Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Seguro Médico Siglo XXI 2016

  - Ficha CONAC