**Seguimiento de Evaluaciones**

**Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAEF) 2016**

| **Parámetro** | **Áreas susceptibles de mejora (ASM)** | **Recomendaciones** | **Seguimiento** | **Observaciones** | **Mejora** | **Avance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alineación a  documentos rectores | El Programa muestra vinculación y contribuye con las metas, políticas y estrategias de planes y programas a nivel estatal, nacional e internacional. | Continuar con esta estrategia |  |  | ATENDIDO | 100 |
| MIR | El Programa **se rige bajo una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) general** para todos los programas operados por la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). | **Es necesario el diseño de una MIR específica para el Programa, es de suma importancia que en esta Matriz se definan indicadores y medios de verificación coherentes con los componentes y objetivos del Programa**; con ello se facilitará la manera de dar seguimiento a las metas establecidas. | Se trabaja por el momento con la que se diseñó por parte de la SEFOA a partir del ejercicio 2014.  **Se propone que al publicarse el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED), se haga actualización de una nueva MIR, con enfoque a los objetivos de la nueva administración.** | Deberá estar listo para el anteproyecto 2018 y con esto lograr el cumplimiento y mejora del programa. | ATENDIDO | 100 |
| Indicadores | La MIR con la que se rige el Programa (general para todos los programas que opera la SEFOA) cuenta en sus fichas técnicas con el resumen narrativo de cada nivel: Fin, Propósito, Componentes y Actividades; se compone de 16 indicadores, de los cuales se considera que cinco de estos mantienen cierta relación con los objetivos del PAEF. | **Diseñar una MIR específica para el Programa, es necesario definir indicadores y medios de verificación coherentes con los componentes y objetivos del Programa.** | **Se propone que al publicarse el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED), se haga actualización de una nueva MIR, con enfoque a los objetivos de la nueva administración** | Deberá estar listo para el anteproyecto 2018 y con esto lograr el cumplimiento y mejora del programa | ATENDIDO | 100 |
| Análisis proyectos | **El Programa no cuenta con un mecanismo para medir el impacto socioeconómico** que genera el programa en su economía familiar. | **Establecer criterios estratégicos de selección de los beneficiarios,** con la finalidad de atender el objetivo primordial del programa que es apoyar a la población vulnerable del estado. | En cuanto **se cuente con el PED 2017-2021, se podrán estimar los ajustes a las reglas de operación y lineamientos del programa.**  **Contemplar los incrementos** de los costos administrativos y operativos correspondientes | Documentar | ATENDIDO | 100 |
| Cobertura | El Programa **no cuenta con una estrategia clara de cobertura.** | **Realizar un diagnóstico regional del estado** para direccionar y establecer zonas de atención prioritaria del PAEF, a la vez establecer un plazo para su actualización. | Se propone contemplar para el **presupuesto 2018,** **la aplicación de un diagnóstico regional y establecer zonas de atención prioritaria.** | Se verá reflejado en el anteproyecto 2018 | ATENDIDO | 100 |
| ASM | La instancia ejecutora del Programa presenta algunos avances en cuanto a ASM, sin embargo hay ASM sugeridos en evaluaciones anteriores que no han sido atendidos. | **Cumplir con los ASM comprometidos en 2015** y **dar seguimiento a los ASM correspondientes a esta evaluación.** |  | Los aspectos a mejorar, **deberán darle seguimiento y atención oportuna para lograr el cumplimiento y mejora del programa.** | ATENDIDO | 100 |
|  | Implementar un **mecanismo para recolectar información sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios** y el impacto socioeconómico que genera el programa en su economía familiar. |  | **Se diseñó una encuesta con reactivos que definen la línea base de los productores, para medir la pobreza** alimentaria conforme a los estándares de CONEVAL.  Se tiene contemplado para el ejercicio de 2017, realizar visitas aleatorias, aplicando encuestas que contraste la información de la encuesta inicial y brinden información sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios. | Anexar el diseño de encuesta. | ATENDIDO | 100 |

**Página oficial de SEFOA:**

* Definir una MIR a nivel estatal exclusiva del PAEF, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.
* En cuanto a su página oficial de la Secretaría, no están publicados:
* Reporte de Indicadores
* No esta publicada su Ficha CONAC
* Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)
* PAE 2017
* Se visualiza la evaluación PAEF 2016:

<http://sefoatlaxcala.gob.mx/evaluacion/2017/paef_ef_16.pdf>