**Seguimiento de Evaluaciones**

**Evaluación Específica del Desempeño del Programa “Implementación del Sistema de Justicia Penal” del Estado de Tlaxcala 2016**

| **Parámetro** | **Áreas Susceptibles de Mejora (ASM)** | **Recomendaciones** | **Seguimiento** | **Observaciones** | **Mejora** | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIR | **No se cumple MML en cuanto a sintaxis. No se cumple lógica vertical** entre actividades y componentes. | **Rediseñar la MIR** de acuerdo a la MML | **Se realizarán las modificaciones correspondientes**, para cumplir con la sintaxis. | No adjuntan avances  (presentan oficio O.D.A 291/2017,en donde realizaran las modificaciones correspondientes.) | ATENDIDO | 100 |
| Indicadores | **Algunos indicadores carecen de relevancia.**  **Las fichas técnicas no consideran toda la información requerida** en los TdRs. | **Cada indicador debe proporcionar información relevante y adicional**; no debe ser una sumatoria de los indicadores de niveles inferiores de la MIR. | **Se integraron los indicadores de acuerdo a los Ejes del Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 2016,** punto medular para asignar Recurso Federal al Estado y así dar continuidad con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. | Se anexa “Convenio de Coordinación en el programa para el otorgamiento del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema Penal”.  **Documentar, la información que se requiere es a nivel Indicadores.** | ATENDIDO | 100 |
| Análisis metas | **No se ajustan las metas** de acuerdo a las variaciones en la ejecución de los proyectos. | **Cuando existan variaciones en el presupuesto es necesario ajustar las metas de los indicadores.** | Se realizó la integración de la Matriz de Indicadores para resultados en el Ejercicio del 2015, para el Proyecto Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que no se cuenta con evaluaciones de los ejercicios anteriores. | Se adjuntaron anexos técnicos:   * Buenas prácticas administradores de salas. * Capacitación especializada de medios de impugnación 2016. * Intercambio de buenas prácticas. Jueces. * Intercambio de buenas prácticas de operadores de la unidad de medidas cautelares del Estado de Tlaxcala. * Capacitación Especializada dirigida a personal del Sistema Penitenciario 2016. * Capacitación Especializada dirigida a Policías Preventivos Estatales y Municipales 2016. * Intercambio de Buenas Prácticas. Ministerios Públicos * Capacitación dirigida a mediadores y conciliadores 2016. * Capacitación dirigida a Ministerios Públicos 2016. * Capacitación dirigida a Ministerios Públicos Orientadores (Atención Integral), 2016. * Capacitación especializada para la Unidad Especializada contra el Secuestro. * Intercambio de buenas prácticas. Defensores. * Curso de capacitación especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias en la investigación como solución alterna. * Capacitación especializada para defensores públicos. * Curso de capacitación especializada para asesores jurídicos de víctimas. * Capacitación dirigida a Abogados postulantes 2016. * Taller Interinstitucional 2016. * Taller de Análisis Criminal en el Sistema Penal Acusatorio.   **Requerimos la MIR 2016 para poder solventar** | ATENDIDO | 100 |
| ASM | No hay avances en los ASM de evaluaciones anteriores | Dar cumplimiento a los ASM comprometidos |  | **No se dio seguimiento alguno.** | ATENDIDO | 100 |

**Página oficial de SEGOB:**

* Definir una MIR a nivel estatal exclusiva del Sistema de Justicia Penal 2016, que coadyuve a robustecer el seguimiento y evaluación del Fondo.
* En cuanto a su página oficial de la Secretaría, no están publicados:
* Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2016)
* Reporte de Indicadores
* No esta publicada su Ficha CONAC
* PAE 2017
* Evaluación 2016